## Gantt
Task | Start | End | Duration (days)
Wave 0: Mobilisation & Foundations | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 92
Wave 1: EDP MVP & Fraud Uplift | 2025-10-01 | 2026-03-31 | 182
Wave 2: Digital Lending & RegTech | 2026-04-01 | 2026-09-30 | 183
Wave 3: Payments & Core Services | 2026-10-01 | 2027-03-31 | 182
Wave 4: Core Transition & Decomm | 2027-04-01 | 2027-10-31 | 214